## Sheet1
Date | Task | Developer | Hours | Status
Day 1 | Splash Screen | D1 | 6
| Login/Logout Screen Code | D2 | 6
Day 2 | Login Screen Code | D2 | 6
| Add Store UI | D1 | 6
Day 3 | Add Store Code | D1 | 6
| Home UI | D2 | 6
Day 4 | Navigation UI | D1 | 6
| Home Display Categories Code | D2 | 6
Day 5 | Navigation Code | D1 | 6
| Home Display Categories Code | D2 | 6
Day 6 | Search | D1 | 6
| Home Display Categories Code | D2 | 6
Day 7 | Unit Testing
First Build Release
Day 8 | Searching Code | D1 | 6
| Home Add Product Code | D2 | 6
Day 9 | Add Product UI | D1 | 6
| Home Add Product Code | D2 | 6
Day 10 | Add Product Code | D1 | 6
| Home Code | D2 | 6
Day 11 | Add Product Code | D1 | 6
| Update Store UI | D2 | 6
Day 12 | Update Product UI | D1 | 6
| Update Store Code | D2 | 6
Day 13 | Update Product Code | D1 | 6
| Product List UI | D2 | 6
Day 14 | Unit Testing
Second Build Release
Day 15 | Order History UI | D1 | 6
| Product List Code | D2 | 6
Day 16 | Order History Code | D1 | 6
| Product Details UI | D2 | 6
Day 17 | Order Details UI | D1 | 6
| Product Details Code | D2 | 6
Day 18 | Order Details Code | D1 | 6
| Product Details Code | D2 | 6
Day 19 | Order Details Code | D1 | 6
Day 20 | Unit Testing
Third Build Release
Day 21 | Bug Fixing |  | 22
| Build Timing |  | 22
|  | Total | 242